- УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Касторенского района Курской области

От 31.01.2020 г. № 31

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию условий, позволяющих малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди на

получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на создание условий, позволяющих малоимущим семьям с детьми, состоящими в очереди на получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нормативных правовых актов Касторенского района Курской области и внесение изменений в нормативные правовые акты Касторенского района Курской области | Создание нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере предоставления арендного жилья на территории Касторенского района Курской области | до 1 июля 2020 года | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области совместно с управлением социальной защиты населения Администрации Касторенского района Курской области, органы местного самоуправления Касторенского района Курской области |
| 2. | Проведение анкетирования семей с детьми, состоящих в очереди на получение социального жилья, для выявления индивидуальной потребности в использовании ими арендного жилья на условиях коммерческого и некоммерческого найма | Получение сведений для расчета потребности в использовании арендного жилья на условиях коммерческого и некоммерческого найма | до 15 апреля 2020 года | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области, органы местного самоуправления Касторенского района Курской области |
| 3. | Подготовка предложений по софинансированию за счет средств муниципального бюджета Касторенского района Курской области и бюджета Курской области мероприятий, связанных со строительством арендного жилья | Определение механизмов стимулирования органов местного самоуправления | ежегодно, до 1 июня | Администрация Касторенского района Курской области, органы местного самоуправления Касторенского района Курской области |
| 4. | Предоставление гражданам социального жилья с использованием коммерческого и некоммерческого найма жилья | Обеспечение граждан жильем | постоянно | Администрация Касторенского района Курской области, органы местного самоуправления Касторенского района Курской области |
| 5. | Создание комиссии по определению прав граждан на использование коммерческого и некоммерческого найма жилья | Определение прав граждан на использование коммерческого и некоммерческого найма жилья | до 1 декабря 2020 года | Органы местного самоуправления Касторенского района Курской области |
| 6. | Мониторинг мероприятий, направленных на создание условий, позволяющих малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди на получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья | Доклад Главе Касторенского района Курской области | ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области совместно с управлением социальной защиты населения Администрации Касторенского района Курской области |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о возможности использования коммерческого и некоммерческого найма жилья |  |  |  |  |
| 7. | Размещение в газете «Вести», на официальном сайте Администрации Касторенского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о возможности использования найма жилья | Информирование населения о порядке, способах и условиях найма жилья | Постоянно | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области совместно с управлением социальной защиты населения Администрации Касторенского района Курской области, редакция газеты «Вести» |