АДМИНИСТРАЦИЯ

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    12.02.2020 г.  №  60 - р

О  подготовке и проведении

пожароопасного сезона  2020 года на

территории Касторенского  района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ             «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, на территории Касторенского района от пожаров в 2020 году:

- Создать оперативный штаб по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Касторенского района Курской области (далее - оперативный штаб).

2.Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Касторенского района (далее - состав);

план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Касторенского района (далее - план).

3.Рекомендовать руководителям учреждений и организаций Касторенского района организовать подготовку к прохождению пожароопасного сезона в соответствии с планом.

4.Предложить главам муниципальных образований Касторенского района Курской области:

принять соответствующие правовые акты, которыми утвердить планы по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территориях муниципальных образований Касторенского района Курской области;

в срок до 05 марта 2020 года на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций муниципальных образований района, рассмотреть вопрос прохождения пожароопасного сезона

в срок до 20 апреля 2020 года спланировать и провести штабную тренировку по теме «Действия органов управления районной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами», провести смотр готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы Администрации Касторенского района  Н.А. Барабанщикова.

6.Распоряжение вступает в силу  со дня его подписания.

Глава   Администрации

Касторенского  района                                                                       А.А.Белокопытов

Приложение

Утверждено

Распоряжением Администрации

Касторенского района

от    12.02.2020 г.  №  60 - р

С О С Т А В

оперативный штаб по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Касторенского района Курской области

1.Барабанщиков Н.А. - заместитель Главы  Администрации Касторенского       района   (руководитель  штаба);

2.Сулеин Н.В.-  начальник  отдела по делам  ГО и ЧС  Администрации Касторенского     района;

3.Осипов В.А.-начальник отдела   промышленности, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского  района;

4.Бородин  В.В. -начальник местного  пожара спасательного гарнизона Касторенского   района   (по согласованию).

Приложение  №2

распоряжением Администрации

Касторенского района

от    12.02.2020 г.  №  60 - р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке  обеспечения пожарной безопасности  населенных пунктов, лесных массивов, организаций

Касторенского района в пожароопасный период 2020 года.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные меро | приятия |  |  |
|  | Утверждение муниципальных планов : - привлечения сил и средств для ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года; - превентивных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики района | до 01.03.2020г. | Администрация района, Главы поселений, руководители учреждений |  |
|  | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Касторенского района | При необходимости | Администрация района,, Главы поселений, руководители учреждений |  |
|  | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного периода 2020 года на территории Касторенского района | с 15.03.2020г | Н.А. Барабанщиков, Главы поселений района |  |
|  | Уточнение перечня населенных пунктов,о бъектов экономики и социально-значимых объектов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | до 01.03.2020г | Администрация района, главы поселений |  |
|  | Руководителям предприятий, организаций района, главам поселений провести очистку закрепленных территорий, населенных пунктов от сухой травы, листвы и мусора, организовать вывоз мусора, сухой травы ; | 05.04. 2020г | Главы поселений, руководители учреждений, организаций ипредприятий |  |
|  | Запретить сжигание отходов, мусора на территориях, прилегающих к зданиям и сооружениям предприятий, вблизи жилых домов и надворных построек; разведение костров, проведение пожароопасных работ на необорудованных первичными средствами пожаротушения местах и территориях | Весь период | Главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций и предприятий |  |
|  | Главам поселений: - с привлечением членов добровольных пожарных дружин, внештатных общественных инспекторов пожарной безопасности, актива сельских поселений на территориях населенных пунктов организовать патрулирование во время пожароопасного периода. | с 1 апреля до 1июня 2020 года | Главы поселений, О МВД, ОНД, ПЧ-28 |  |
|  | - обеспечить населенные пункты исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану; | В течении пожароопасного периода | «Ростелеком» Главы поселений, |  |
|  | - оборудовать подъезды к имеющимся естественным водоемам для забора воды пожарными автомобилями, дооборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды; | До 01.06.2020г | Главы поселений, предприятия, организации |  |
|  | - организовать разработку (при наличии – корректировку) планов мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в границах сельских поселений; | до15.04.2020г | Лесопользователи (арендаторы) |  |
|  | - создать резервы материально- технических средств для организации тушения пожаров собственными силами; | до15.04.2020г | Главы поселений предприятия, организации |  |
|  | - провести на местах работу по заключению договоров с организациями на привлечение специальной и инженерной техники для тушения пожаров в границах муниципальных образований; | , до 01.04.2020г | Главы поселений Предприятия, организации |  |
|  | - провести разъяснительную работу среди населения, о недопустимости сжигания сухой травы на лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, около зданий животноводческих ферм, вблизи жилых домов и.т.д. , а также об административной и уголовной ответственности за эти правонарушения (в течении пожароопасного периода); | Весь период | ОНД, ПЧ, ОМВД Главы поселений, организации предприятия |  |
|  | - в случаях повышения пожарной опасности, в пределах предоставленных полномочий, устанавливать на территориях в соответствии со ст.30 ФЗ «О пожарной безопасности» особый противопожарный режим; | По мере необходимости | Глава Касторенского района, Главы поселений ОНД,ПЧ,ОМВД |  |
|  | - в периоды высокой пожарной опасности организовать проведение рейдов представителей органов местного самоуправления, сотрудников МО МВД , сотрудников ОНД, представителей лесного хозяйства по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в лесных массивах и принятию установленных законодательством РФ мер по пресечению нарушений. | В течении пожароопасного периода | ОНД,ПЧ,ОМВД Главы поселений, |  |
|  | Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения на территории поселка и обеспечить бесперебойное снабжение водой в весенне-летний пожароопасный период; | 15.04.2020г | Главы поселений, ЖКХ,ПЧ-28 |  |
|  | Руководителям предприятий, учреждений, организаций сельскохозяйственных кооперативов независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности в случае необходимости обеспечивать выделение людей по требованию пожарно-спасательной службы района для оказания помощи в тушении крупных пожаров. | В течении пожароопасного периода | Руководителям предприятий, учреждений, организаций сельскохозяйственных кооперативов |  |
|  | Руководителю дорожно -эксплуатационного предприятия обеспечить очистку и минерализацию полос отчуждения вдоль автомобильных дорог. | до 15.04.2020 | ООО «ДЭП» |  |
|  | Руководителям лесного до наступления пожароопасного периода привести в готовность пожарные формирования для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами, с привлечением техники и работников. | до 01.04.2020г | Лесопользователи Плеханов В.А. |  |
|  | Начальнику пожарной части откорректировать план привлечения сил и средств для тушения возможных пожаров на территории района, отработать вопросы взаимодействия пожарно-спасательной службы района с предприятиями, организациями, сельхозкооперативами и сельскими поселениями района. | до15.04.2020г | НачальникПЧ-28 Будков А.Р. ПЧ-29,Главы поселений, организации предприятия |  |
|  | Сотрудникам отдела ОНД провести разъяснительную работу по правилам поведения в пожароопасный период, осуществлять информирование населения о пожарной обстановке с участием поселений района на территории района. В полной мере использовать права предоставленные сотрудникам ОНД к нарушителям требований правил пожарной безопасности и принимать соответствующие меры предоставленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» и «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; | В течении пожароопасного периода | ОНД, О МВД Главы поселений, организации предприятия |  |
|  | Начальнику ОМВД района и главам сельских поселений применять к нарушителям требований правил пожарной безопасности меры предусмотренные Законом Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области». | В течении пожароопасного периода | Главы поселений, ОМВД (Казаков В.В.) |  |

Приложение №3

Утвержден  распоряжением   Администрации

р-на   от 12.02.2020г. №  60-р

План

привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории

Касторенского района  в 2019г.

| № п/п | Наименование района | Наименование лесного урочища (квартала) | Принадлежность лесного урочища (арендатор) | Силы и средства |  |  |  |  | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Полное наименование организации | Способ вызова (телефон и др.) | Техника (наименование, вид, количество), ед. | Расстояние от фактического места дислокации, км | Расчетное время прибытия, мин. | Пожарные гидранты, ед. |  | Водонапорные башни, ед. |  | Водоемы, ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Исправно | Всего | Оборудованы устройствами дл я забора воды | Всего | Оборудовано пирсами |
| Касторенский_____________район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Касторенский | Горшеченский участок лесничества , урочище Сосны | ОГУП «Кшень лес» | ПЧ 28 ПЧ 29 | 8 (47157) 2-13-01 8 (47157) 6-69-91 | АЦ-40 (130)(131)(375) – 7 ед. АЦ-40 (130)(131) – 2 ед. | 8 км 4 км | 10 мин. 6 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | ДПО Успенского сельского совета | 8 (47157) 3-13-10 |  | 6 км | 10 мин. |  |  |  |  |  |  |
|  | Касторенский | Горшеченский участок лесничества , урочище Тарасов лес | ОГУП «Кшень лес» | ПЧ 28 ПЧ 29 ПП,ДПО Ореховского сельского совета | 8 (47157) 2-13-01 8 (47157) 6-69-91 8 (47157) 3-21-71 | АЦ-40 (130)(131)(375) – 7 ед. АЦ-40 (130)(131) – 2 ед. | 5 км 35 км 5 км | 8 мин. 52мин. 8 мин. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | Касторенский | Горшеченский участок лесничества , урочище Крутые бугры | ОГУП «Кшень лес» | ПЧ 28 ПЧ 29 ПП,ДПО Ореховского сельского совета | 8 (47157) 2-13-01 8 (47157) 6-69-91 8 (47157) 3-21-71 | АЦ-40 (130)(131)(375) – 7 ед. АЦ-40 (130)(131) – 2 ед. | 4км 34км 4 км | 7 мин. 51мин. 7 мин. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | Касторенский | Горшеченский участок лесничества , урочище Кривое Курбатово | ОГУП «Кшень лес» | ПЧ 28 ПЧ 29 ПП,ДПО Ореховского сельского совета | 8 (47157) 2-13-01 8 (47157) 6-69-91 8 (47157) 3-21-71 | АЦ-40 (130)(131)(375) – 7 ед. АЦ-40 (130)(131) – 2 ед. | 10 км 40 км 10 км | 15мин. 57мин. 15мин. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | Касторенский | Горшеченский участок лесничества , урочище Парничное | ОГУП «Кшень лес» | ПЧ 28 ПЧ 29 ПП,ДПО Ореховского сельского совета | 8 (47157) 2-13-01 8 (47157) 6-69-91 8 (47157) 3-21-71 | АЦ-40 (130)(131)(375) – 7 ед. АЦ-40 (130)(131) – 2 ед. | 4км 34км 4 км | 7 мин. 51мин. 7 мин. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | Касторенский | Горшеченский участок лесничества , урочище Большое горелое | ОГУП «Кшень лес» | ПЧ 28 ПЧ 29 ДПО Ореховского сельского совета | 8 (47157) 2-13-01 8 (47157) 6-69-91 8 (47157) 3-21-71 | АЦ-40 (130)(131)(375) – 7 ед. АЦ-40 (130)(131) – 2 ед. | 8 км 38 км 8 км | 11 мин. 55мин. 11 мин. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | Касторенский | Горшеченский участок лесничества , урочище Малое Горелое | ОГУП «Кшень лес» | ПЧ 28 ПЧ 29 ПП,ДПО Ореховского сельского совета | 8 (47157) 2-13-01 8 (47157) 6-69-91 8 (47157) 3-21-71 | АЦ-40 (130)(131)(375) – 7 ед. АЦ-40 (130)(131) – 2 ед. | 14 км 45 км 14 км | 20 мин. 64 мин. 20 мин. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |