Оценка эффективности реализации

муниципальных программ муниципального района «Касторенский район» Курской области за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер программы | Наименование муниципальной программы | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ | Формулировка критерия | Объем совокупного финансирования программ в 2020 году, рублей | | Значение индекса результативности программ,  Iр | Значение индекса эффективно-сти программ,  Iэ | Качественная оценка программы |
| запланиро-ванный | фактический |
| 01 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: - отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района.  Соисполнители муниципальной программы: - Муниципальные учреждения культуры, подведомственные отделу о делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 51 445 759,00 | 46 890 404,17 | 1,0 | 0,91 | высокий уровень эффективности |
| 02 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области  - Управление социальной защиты населения Администрации Касторенского района  - Отдел опеки и попечительства. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 56 148 389,00 | 53 371 167,01 | 1,0 | 0,95 | высокий уровень эффективности |
| 03 | Муниципальная программа «Развитие образования в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: - Управление образования Администрации Касторенского района.  Соисполнители муниципальной программы: - Муниципальные образовательные организации, подведомственные отделу образования. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 539 162 824,04 | 526 478 302,19 | 1,0 | 0,98 | высокий уровень эффективности |
| 04 | [Муниципальная программа «](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D62628202322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VAM)Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Касторенского района  Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 198 272,00 | 136 700,00 | 1,0 | 0,69 | низкий уровень эффективности |
| 05 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрация Касторенского района Курской области  Соисполнители муниципальной программы:  - управление образования Администрации Касторенского района;  - учреждения культуры | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,34 | 0,07 | низкий уровень эффективности |
| 06 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 3 645 569,00 | 3 566 817,20 | 1,0 | 0,98 | высокий уровень эффективности |
| 07 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области;  - отдел архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 18 815 522,00 | 17 396 345,03 | 0,96 | 0,89 | запланированный уровень эффективности |
| 08 | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Касторенском районе Курской области»» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: - отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района.  Соисполнители муниципальной программы: - Муниципальные учреждения культуры, подведомственные отделу о делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 12 184 765,14 | 7 427 177,64 | 1,0 | 0,61 | низкий уровень эффективности |
| 09 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 10 000,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | низкий уровень эффективности |
| 10 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области, архивный отдел | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 715 871,00 | 715 797,52 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Касторенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 22 216 090,89 | 20 401 806,50 | 1,0 | 0,92 | высокий уровень эффективности |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 721 850,00 | 704 333,91 | 1,53 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
| 13 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел по делам ГО и ЧС Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 4 000 000,00 | 3 602 441,69 | 1,0 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 14 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Финансово-экономическое управление Администрации Касторенского района.  Соисполнители муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района  Курской области. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 13 996 990,00 | 13 996 807,79 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 15 | [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Касторенском районе Курской области»](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D62628202322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VAM) | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Финансово-экономическое управление Администрации Касторенского района. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 15 000,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | низкий уровень эффективности |
| 16 | [Муниципальная программа](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D62628202322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VAM)  «Комплексное развитие сельских территорий Касторенского района Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 17 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация  Касторенского района Курской области  - областное казенное учреждение «Центр занятости населения Касторенского района Курской области» | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 776 851,82 | 776 718,69 | 0,85 | 0,85 | запланированный уровень эффективности |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - информационно-технический отдел Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 250 000,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | низкий уровень эффективности |
| 19 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 20 | Муниципальная программа « Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 40 000,00 | 5 900,00 | 1,0 | 0,15 | низкий уровень эффективности |
| 21 | Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Касторенском районе Курской области | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области  Соисполнители: - Муниципальные образовательные организации, подведомственные отделу образования. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 22 | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в 2019-2023 годах в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Касторенского района Курской области ,  соисполнители финансово- экономическое управление | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | низкий уровень эффективности |
| 23 | Муниципальная программа "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на сельских территориях Касторенского района Курской области" | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области  Соисполнители: - Муниципальные образовательные организации, подведомственные отделу образования. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 24 | Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Касторенского района» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА" | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 16 650 300,00 | 16 463 433,29 | 1,0 | 0,99 | высокий уровень эффективности |
| 25 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Касторенский район» Курской области | Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 22 651 815,00 | 21 726 872,31 | 1,0 | 0,96 | высокий уровень эффективности |

### Главный специалист-эксперт

### по экономическому развитию и прогнозированию

### ФЭУ Администрации Касторенского района Курской области Кохтенко В.В.