Оценка эффективности реализации

муниципальных программ муниципального района «Касторенский район» Курской области за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер программы | Наименование муниципальной программы | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ | Формулировка критерия | Объем совокупного финансирования программ в 2020 году, рублей | | Значение индекса результативности программ,  Iр | Значение индекса эффективно-сти программ,  Iэ | Качественная оценка программы |
| запланиро-ванный | фактический |
| 01 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: - отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района.  Соисполнители муниципальной программы: - Муниципальные учреждения культуры, подведомственные отделу о делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 55 457 365,38 | 53 935 288,74 | 1,0 | 0,97 | высокий уровень эффективности |
| 02 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области  - Управление социальной защиты населения Администрации Касторенского района  - Отдел опеки и попечительства. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 34 378 539,00 | 33 840 523,55 | 1,0 | 0,98 | высокий уровень эффективности |
| 03 | Муниципальная программа «Развитие образования в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: - Управление образования Администрации Касторенского района.  Соисполнители муниципальной программы: - Муниципальные образовательные организации, подведомственные отделу образования. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 475 554 904,71 | 461 125 311,94 | 1,0 | 0,97 | высокий уровень эффективности |
| 04 | [Муниципальная программа «](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D62628202322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VAM)Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Касторенского района  Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 200 000,00 | 126 000,00 | 1,0 | 0,63 | низкий уровень эффективности |
| 05 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрация Касторенского района Курской области  Соисполнители муниципальной программы:  - управление образования Администрации Касторенского района;  - учреждения культуры | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 250 000,00 | 152 038,00 | 1,0 | 0,61 | низкий уровень эффективности |
| 06 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 14 215 201,22 | 13 616 182,83 | 0,5 | 0,48 | низкий уровень эффективности |
| 07 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области;  - отдел архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 7 303 907,00 | 6 516 756,56 | 1,0 | 0,89 | запланированный уровень эффективности |
| 08 | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Касторенском районе Курской области»» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: - отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района.  Соисполнители муниципальной программы: - Муниципальные учреждения культуры, подведомственные отделу о делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 14 326 307,65 | 13 879 106,41 | 1,0 | 0,97 | высокий уровень эффективности |
| 09 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 57 000,00 | 19 000,00 | 1,0 | 0,33 | низкий уровень эффективности |
| 10 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области, архивный отдел | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 736 476,00 | 736 118,10 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Касторенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 17 871 264,55 | 14 006 848,07 | 1,0 | 0,78 | низкий уровень эффективности |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 776 207,00 | 721 077,04 | 1,22 | 1,13 | высокий уровень эффективности |
| 13 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел по делам ГО и ЧС Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 2 621 900,00 | 2 271 442,15 | 1,0 | 0,87 | запланированный уровень эффективности |
| 14 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Финансово-экономическое управление Администрации Касторенского района.  Соисполнители муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района  Курской области. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 14  518  987,00 | 14  518  754,53 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 15 | [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Касторенском районе Курской области»](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D62628202322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VAM) | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Финансово-экономическое управление Администрации Касторенского района. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 15  000,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | низкий уровень эффективности |
| 16 | [Муниципальная программа](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D62628202322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VAM)  «Комплексное развитие сельских территорий Касторенского района Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 17 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация  Касторенского района Курской области  - областное казенное учреждение «Центр занятости населения Касторенского района Курской области» | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 789 166,00 | 782 865,50 | 1,04 | 1,03 | высокий уровень эффективности |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - информационно-технический отдел Администрации Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 400 000,00 | 398 343,03 | 1,0 | 1,00 | высокий уровень эффективности |
| 19 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 156 000,00 | 155 987,40 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 20 | Муниципальная программа « Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - Администрация Касторенского района Курской области | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 50 000,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | низкий уровень эффективности |
| 21 | Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Касторенском районе Курской области | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области  Соисполнители: - Муниципальные образовательные организации, подведомственные отделу образования. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 22 | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в 2019-2023 годах в Касторенском районе Курской области» | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Касторенского района Курской области ,  соисполнители финансово- экономическое управление | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | высокий уровень эффективности |
| 23 | Муниципальная программа "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на сельских территориях Касторенского района Курской области" | Ответственный исполнитель муниципальной программы:  - отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области  Соисполнители: - Муниципальные образовательные организации, подведомственные отделу образования. | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 24 | Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Касторенского района» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА" | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 16 527 900,00 | 16 427 292,88 | 1,0 | 0,99 | высокий уровень эффективности |
| 25 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Касторенский район» Курской области | Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1. 1. Достижение целевых показателей реализации Программы. 2. 2. Освоение бюджетных средств | 24 080 962,00 | 23 508 122,70 | 1,0 | 0,98 | высокий уровень эффективности |

### Главный специалист-эксперт

### по экономическому развитию и прогнозированию

### ФЭУ Администрации Касторенского района Курской области Кохтенко В.В.