Приложение № 2

Утверждено Постановлением

Администрации Касторенского

района Курской области

№ 143 от 28.03.2024г. .

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по участию в районном месячнике образцовой чистоты и санитарного порядка на территориях населенных пунктов Касторенского района на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный | Срок |
| 1. | Принять Постановление Главы Администрации Касторенского района «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Касторенского района в 2024 году» | Глава. Администрации Касторенского района Голубева Н.Ю. | до 01.04.2024г. |
| 2. | Довести до исполнителей Постановление Главы Администрации Касторенского района «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Касторенского района в 2024 году» | Главы муниципальных образований Касторенского района, руководители предприятий, учреждений, организаций  (по согласованию) | до 01.04.2024г. |
| 3. | Предоставить членам районного штаба организационно-технические мероприятия и графики выполнения работ по благоустройству, содержащих подробную расшифровку объемов и видов работ по каждому объекту благоустройства, с указанием ответственных за их исполнение. | Заместитель Главы Администрации Касторенского района, руководитель районного штаба Осипов В.А.  Главный специалист-эксперт отдела промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района  Елфимова Л.Н. | с 01.04.2024г.  по 30.04.2024г. |
| 4. | Привлечь организации, предприятия, общественные формирования, уличкомы, советы ветеранов, местный актив для проведения разъяснительной работы и участия в районном месячнике образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов района | Главы муниципальных образований Касторенского района | с 01.04.2024г.  по 30.04.2024г. |
| 5. | В соответствии с планом работы районного штаба еженедельно проводить его заседания, на которых заслушивать отчеты с мест о ходе участия в районном месячнике, реализация намеченных организационно-технических мероприятий и графиков выполнения работ по благоустройству | Заместитель Главы Администрации Касторенского района, руководитель районного штаба Осипов В.А. | с 01.04.2024г.  по 30.04.2024 г. |
| 6. | Подведение итогов месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территориях населенных пунктов Касторенского района в 2024 году | Штаб по проведению месячника | 30.04.2024г. |